附1：

永州市贯彻落实《湖南省2023年政务管理服务工作要点》的工作举措和责任分工

| 责任内容 |  | 落实措施 | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 围绕办好重点民生实事，推进“湘易办”全面提标行动 | 办好“湘易办”重点民生实事 | （1）2023年底，实现“一网通办”事项达到700项，集成可应用的电子证件照种类超过120类。 （2）2023年底，用户数突破260万。 | 市行政审批服务局 | 各县市区人民政府 市直各相关单位 |
|  | 创新“湘易办”建设运营机制 | （3）政务服务及高频应用按规范全量接入，打通用户体系，实现数据互通互享，做好已建非涉密办公系统和高频办公应用的规范接入。 | 市行政审批服务局 | 各县市区人民政府 市直各相关单位 |
|  | 持续推进政务数据共享攻坚 | （4）全量编目履职过程中产生、采集和管理的政务数据，加强政务数据综合治理，建设完善数据资源库，构建高水平数据服务体系。 | 市行政审批服务局 | 各县市区人民政府 市直各相关单位 |
|  | 扩大电子证照应用领域 | （5）以一体化平台、湘易办、永在线为载体，一件事一次办为推手，推动电子证照应用场景的建设。 （6）力争形成3-4个实用的应用场景，并形成推广材料。 | 市行政审批服务局 | 各县市区人民政府 市直各相关单位 |
|  | 稳步推进政务云弹性扩容 | （7）合理制定政务云资源需求清单，满足各部门业务应用的资源弹性扩容需求，保证系统资源需求扩容的稳定性，确保政务信息系统迁移上云工作。 | 市行政审批服务局 | 各县市区人民政府 市直各相关单位 |
|  | 探索构建政务服务APP联盟 | （8）完善“湘易办”中“政务服务APP联盟”板块，从医保异地备案、社保互查、公积金跨省联办等方面入手，实现“一机在手、一点登陆、全国通办”。 | 市行政审批服务局 | 各县市区人民政府 市直各相关单位 |
| 围绕打造“一件事一次办”升级版，推进全生命周期“一网通办”攻坚行动 | 进一步推进“一件事一次办”全生命周期事项落地 | （9）推进婚育、身后、办证、就业、企业用工、员工保障、融资服务等13个领域“一件事一次办”事项落地实施。 （10）结合省政府办公厅深化“一网通办”打造“一件事一次办”升级版及部门工作要求，依托“一网通办”平台和“湘易办”APP，结合市一体化平台和“永在线”APP，与市直各部门通力合作，通过规范职责分工、明确时间节点、做好技术支撑、推进应用推广、加大宣传落地等推行我市“一件事一次办”规范化、标准化落地实施，推进更多场景式“一件事”落地实施。 （11）12月底前配合民政、公安部门拟定“婚育一件事”和“身后一件事”落地实施方案，2023年12月总结并形成典型经验报省局，同时纳入更多永州版个性化事项，突出永州特色。 （12）针对个人、企业、项目全生命周期“一件事”落地实施，从方案制定、平台应用、责任分工、宣传推广等方面制定《“一件事一次办”运行管理标准化工作机制》，指导各市直单位、各县市区按工作规程标准化落地。 | 市民政局 市公安局 市人社局 市退役军人事务局 市工信局 市发改委 市自然资源和规划局 市行政审批服务局 市公共资源交易中心 | 市司法局 市住建局 市教育局 市卫健局 市交通运输局 市医保局 市水利局 市农业农村局 市生态环境局 市税务局 市住房公积金管理中心 市银保监局 人民银行永州中心支行 |
|  | 进一步提升“一网通办”能力 | （13）个人、企业在线档案项目。依据年前的方案，进一步优化，立项开发。力争2月底前建立可应用的库，3月底前建成可在线察看的系统。 | 市行政审批服务局 | 各县市区人民政府 市直各相关单位 |
|  | 进一步提升“跨省通办”服务效能 | （14）进一步完善合作协作机制，明确专人、定期对接、信息互通、数据互认、相互授权，交流“跨省通办”各地做法。建立问题反馈机制和处理机制，对线上和线下在办事和审批的过程中碰到的问题及时反馈、修正、完善。建立培训机制，对线下专窗工作人员进行常态化培训，确保业务办理、答复咨询口径统一；形成多方工作合力。明确事项涉及部门主要负责人为“第一责任人”，分管领导和科室人员为“具体责任人”，并将相关工作内容纳入全市绩效考核范畴。市行政审批服务局成立工作专班，设置专人专岗对接服务适时组织相关部门召开协调会，有效推动工作落实。 （15）梳理拓展一批全程网办事项充实“政务晓屋”线上服务，拓宽“政务晓屋”影响力，推行政务服务远程协助改革，探索自助机与跨省通办服务联动。 | 市行政审批服务局 | 市直相关单位 |
|  | 进一步规范政务服务大厅运行管理 | - （16）全面推进全市政务服务大厅标准化建设。三季度前对政务服务大厅标准化建设进行评估和验收，全面提升全市政务服务大厅标准化建设水平。 - （17）全面推进综合窗口建设，优化业务流程和办事理念，打造政务服务工作亮点形成典型经验。 - （18）建立综合窗口办事员职业晋升和技能等级薪酬制度，探索按照行政办事员（政务服务综合窗口办事员）国家职业技能标准开展等级认定、定岗晋级等工作。探索建立更为科学合理的窗口工作人员激励机制。 - （19）组织开展政务中心工作人员业务技能竞赛等活动。落实“湖湘院士卡”持卡人政务服务相关工作。 - （20）聚焦高频事项、群众“急难愁盼”事项、重点难点事项，常态化开展“走流程、解难题、优服务”活动。 - （21）持续推进全域“永周到”帮代办服务品牌建设，再创特色亮点并做好宣传工作。 （22）强化“清廉大厅”长效机制建设，把抓作风向优服务转变，加大明察暗访力度，提升群众办事便利度。 | 市行政审批服务局 | 各县市区人民政府 市直各相关单位 |
| 围绕激活数据要素潜能和经济发展新动能，开展数据要素市场化配置改革行动 | 积极稳妥推进数据要素市场化配置改革试点 | （23）加快形成“汇聚一批流通增值的数据资产、建成一批协同创新的应用场景”阶段性改革成果，以点带面建设市域数据要素统一大市场。 | 市行政审批服务局 | 各县市区人民政府 市直各相关单位 |
|  | 推进数据立法工作 | （24）地方数据立法不仅要保护国家数据安全，更要保障个人信息权益，其工作重点除了数据本身以外，由算法支撑的大数据更为关键。 | 省政务局 | 市行政审批服务局 |
|  | 构建完善数据要素基础制度 | （25）探索制定数据产品、数据流通等方面的标准规范，推进形成湖南地方标准。 | 省政务局 | 市行政审批服务局 |
|  | 加快构建数字湖南有限公司等平台支撑体系 | （26）成立永州市大数据科技有限责任公司，以大数据运营为核心主业，探索构建政务数据授权运营机制，构建全产业链、全价值链、全服务链的大数据产业生态圈。 | 市行政审批服务局 | 各县市区人民政府 市直各相关单位 |
| 围绕打好优化发展环境持久仗，推进政务营商环境提优行动 | 推动营商环境固本强基 | - （27）对标大湾区、省内先进地区营商环境先进做法，逐项找准差距，找好营商环境定位，抬高全市营商环境坐标。 （28）打好优化发展环境持久仗，推动一批改革，打造“三化”营商环境。 （29）聚焦市场主体诉求，破解一批困难问题。 | 市行政审批服务局 | 各县市区人民政府 市直各相关单位 |
|  | 加强“红黄牌”和“好差评”制度建设 | - （30）出台《电子监察及政务好差评管理办法（修正版）》。对省级平台更改的条目进行修正，对相关工作做好具体指导，对新凸显的问题进行分析并提出解决办法。 - （31）做好县市区及市直相应部门的指导。以统一培训或单独指导的方式，对各县市区及市直相应部门进行具体业务指导。优化统一的电子监察及政务好差评工作群，采用具体负责人制，特别是各县市县，应明确具体一个总负责同志。 - （32）探索技术手段干预。在系统中建设多层电子监测，分析具体考核细则，针对具体问题设计监测内容。并做好人工值班监测，要求技术公司开发可视化页面，提升工作效率。积极对接省级平台，形成信息提前预警。 | 市行政审批服务局 | 各县市区人民政府 市直各相关单位 |
|  | 加强企业群众诉求办理效能监管 | - （33）深化“一呼即应”改革。完成东安、江华、宁远等县热线的归并，稳步推进12345热线全市统一接听；健全“接诉即办”工作机制，对权责明晰的求助事项直接转派基层一线处置；加强热线知识库建设，提高12345热线对生育、教育、就业、创业、养老、医疗、纳税等与人民群众切身利益密切相关的咨询类问题的政策咨询服务水平。 - （34）加强“政企通”专席建设，完善政策专员“一对一”在线服务机制，健全与优化办、帮代办等工作部门的协调联动机制，及时处置企业各类诉求。 - （35）完成热线话务系统升级，以及与110非警务等部门信息化平台的对接，强化热线信息化支撑。 - （36）强化完善政务联动处置工作的调度督办与考核，加强政协云微建议、人大代表社情民意、国家政务服务平台等渠道事项办理督办、考核力度，提升问题解决率和满意率。 - （37）做好“市长信箱”、中国政府网留言、国家政务服务平台等网上群众诉求的交办和回复送审，明确专人负责，跟进处理,确保不超时限；提升问题解决率和群众满意度，并且对全市信件回复进行督查，发现问题要求限时整改，每季度对存在的问题进行清零。（常态性工作） （38）拓展网上群众诉求渠道。除了网站群的咨询投诉，各政务新媒体也都按省考核指标开设政民互动栏目，设置链接到湖南省统一互动交流平台，归属永州的，“我要咨询”分流到联动处置中心，简单咨询类信件工作人员一日内进行回复，其他的由联动处置派单及回复。“我要投诉”分流到信访局，根据信访流程办理。 | 市行政审批服务局 | 各县市区人民政府 市卫健委 市教育局 市人社局 市医保局 市税局 市城管局 市自然资源和规划局 市住建局 市市场监管局 市交通运输局 等市直相关单位 |
|  | 深化“互联网+监管”系统应用 | - （39）出台《互联网+监管平台指南》。以年后县市区统一培训为契机，以省局的要求为指引，建立全市互联网+监管工作群，并打造一支各级各主要部门有负责人的专业队伍。 - （40）监控接入。我市已经对非现场监控进行了接入，按全省的要求，进一步完成全面接入。 | 市行政审批服务局 | 各县市区人民政府市直各相关单位 |
|  | 持续深化政务公开 | （41）依据湖南省政务公开工作要点，结合本地实际，细化《永州市2023年政务公开工作工作举措》，制定下发任务责任清单，落实具体责任单位和责任人； （42）加强政务公开工作人员培训教育。一季度，开展一次全市政务公开工作人员综合性业务培训。每季度组织一次市直部门和县市区开展交叉检查，提升政务公开工作人员发现问题和解决问题的能力。 （43）推进政务公开第三方评估工作。每季度组织一次问题自查自纠并强力整改，确保问题季度清零。 （44）继续开展“政务公开主题日”活动，相关市直单位和县市区要及时报送年度活动计划，每个月至少开展一期活动。 （45）做好开普云公司和大数据科协调工作，积极完成“湘易办”超级服务端实现依申请公开件的申请、流转和办理；严格按照《政务公开工作规范》湖南省地方标准作为政务公开工作的准则，提升政务公开标准化规范化水平。 | 市行政审批服务局 | 各县市区人民政府市直各相关单位 |
|  | 提升网上政府“政能量” | - （46）强化政府网站和政务新媒体功能和内容建设，积极有序向“湘易办”超级服务端延伸。 - （47）加强工作人员业务培训。每季度组织一次市直部门和县市区之间的交叉检查和问题整改，确保问题季度清零。 （48）提升政府网站群众获取服务信息便利度，深化集约化成果应用，实现政策文件库按主体分类，确定专人添加知识库知识，提升问答准确率，积极开展服务场景式服务创新。 （49）持续打造有影响力的政务新媒体，搭建整体联动同频共振的立体政务信息传播体系。继续支持和培育“永在线”和“永州警事”、“永州市场监管”等影响力较大的政务新媒体（每两周进行一次政务新媒体人工检查，每周一次软件监测，实行季度考核，年度考核）。 （50）做好在线访谈栏目的设计统筹及实施（全年计划6期，至少每季度一期），力求出亮点。 （51）年底前，全面全面完成政府网站和政务新媒体的适老化与无障碍改造。 | 市行政审批服务局 | 各县市区人民政府市直各相关单位 |
| 围绕激发市场主体创新创业活力，开展“放管服”改革“揭榜竞优”深化行动 | 统筹推进“放管服”改革“揭榜竞优” | （52）强化“放管服”改革重点任务统筹调度，积极揭榜省局2023年发布的“揭榜竞优”改革“榜单”。 | 市行政审批服务局 | 市直相关单位 |
|  | 纵深推进重点领域审批制度创新 | （53）指导深化项目审批制度改革，用好用活区域评估、用地清单制、多图联审、多测合一、分阶段施工许可、联合验收等政策工具箱，持续在工业园区、经开区等开展“多设合一、多审合一、技审分离”改革试点。 | 市发改委 市住建局 市自然资源和规划局 | 市直相关单位 |
|  | 全面推行告知承诺制 | - （54）以“简政放权”“减证便民”为目标，深入开展审批告知、证明事项告知、容缺受理等信用承诺制，助力深化“放管服”改革，有效促进行政审批提质增速，推进永州市社会信用体系建设高质量发展。 （55）抓好《永州市建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设实施方案》《永州市企业公共信用评价办法（试行）》《永州市个人诚信分管理办法（试行）》等规范性文件，构建覆盖全市市场主体的公共信用自画像。建立健全信用信息归集共享、信用承诺、信用评价、失信惩戒、守信激励、信用修复等监管环节的制度建设。 | 市行政审批服务局 | 各县市区人民政府市直各相关单位 |
| 围绕园区、自贸区等经济发展主战场，开展放权赋能精准化精细化行动 | 持续深化简政放权 | （56）升级相对集中行政许可权改革，在有条件的园区推广实行一个项目一个科室全科集中审批。 （57）加强放权赋权指导，组织督促相关部门做好业务培训，确保接得住、用得好。 （58）在2023年3月前对极简办、无证明、智能办等模块明确中心城区和周边县区进行试点验证，在此基础上完成全市培训，3月底前在全市全面推广应用。 | 市行政审批服务局 | 市直相关单位 |
|  | 建立“能放能收”的动态调整机制 | （59）加强对行政审批等事项下放承接情况和实施效果的跟踪评估，特别是严把审批安全关，研究建立“能放能收”的动态调整机制。 | 市行政审批服务局 | 市直相关单位 |
|  | 推进政务服务事项“三化”提升 | （60）逐项完善“湘易办”“三化”事项“5级60同”，深度梳理“湘易办”惠企政策事项，持续夯实“湘易办”基础。 （61）按照国家统一部署，全覆盖编制行政许可实施规范。 （62）梳理发布行政备案事项清单，升级完善政府权责清单管理。 （63）进一步重点检查1785个“三化”业务办理项的事项层级不正确问题，尤其是1323个应进驻“三化”业务办理项。每月通报各级各部门权责清单、实施清单、政务资源目录、“三化”业务办理项引用率、填报率、发布率维护工作。 | 市行政审批服务局 | 市直相关单位 |
|  | 加强网上中介超市运营管理 | - （64）做好顶层设计，推动以市政府办或者审改领导小组名义，规划网上中介服务超市平台使用，出台相应管理办法，使市县各级各机关单位、事业单位知晓相应要求。 - （65）获得财政认可和做好采购服务领域分工，避免网上中介服务超市系统和电子卖场等系统发生冲突，影响网上中介服务超市系统的公信力。 - （66）加强财政部门、住建部门、自然资源部门、发改部门、公共资源交易部门、城投部门等中介服务类型多、接触的中介服务机构多的部门对接。 - （67）加强非行政审批领域部门中介服务采购，如单位为满足日常工作需要所采购的律师事务所服务、资产评估、税务事务所服务、会计事务所服务等。 - （68）鼓励社会上的企业为满足日常运行需要或申请行政部门审批所需的中介服务材料也到平台采购。 - （69）配合省局逐步完善中介超市运行管理细则，调整中介服务事项清单，提升中介超市运行水平，条件成熟时将中介超市进驻“湘易办”，建立“掌上超市”。 - （70）各县市区行政审批服务局按照《湖南省网上中介服务超市管理运行细则（试行）》要求管理网上中介服务超市平台，严格把关，规范运行。对标市直部门，保证本县市区内存在行政审批中介服务环节的各县直部门及其下属机构全部入驻平台，实现行政审批中介服务全覆盖；加大平台宣传力度，推动中介服务机构积极入驻，各县市区全年新增入驻16家中介服务机构，中心城区或经济较发达的县争取新增入驻数量高于目标，金洞、回龙圩管理区目标减半。 - （71）各级业务部门按照省级文件要求，自觉将本部门行政审批中介服务纳入平台管理，积极支持中介服务规范工作，争取全市中介服务在平台交易数量达到全省前列。 | 市行政审批服务局 | 市直相关单位 |